## Sheet1
ID de tâche | Nom de tâche | Nom du compartiment | Progression | Priorité | Attribué à | Créé par | Date de création | Date de début | Date d’échéance | Est périodique | En retard | Date de fin | Exécuté par | Pourcentage | Éléments de la liste de contrôle | Étiquettes | Budget prévu | Budget utilisé | Inclus dans budget | Pris en charge par | Description | Etiquettes
0vdKb8ivYESWsp8-mC8t8ZYAEh6a | Outil Immersion | Conception outil | En cours | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 | 2025-05-06 |  | FALSE | FALSE | 2025-05-06 |  | 52 |  | Immersion |  |  | nan | nan | Finalisation du livrable | Immersion
c90PrUIDyU2obB1pw2I6BZYAAsgW | Outil JPO | Conception outil | Non démarrées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  |  | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  | JPO |  |  |  |  | nan
oAGVRvXBMk2EhtJB8bVr2JYAFyZV | Préparer les activités de la journée d’immersion QSE | Conception outil | Non démarrées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  |  | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  | Immersion |  |  |  |  | nan
Y10tiaF650KREwNt_HT8uJYAORbQ | Préparer les PowerPoint de présentation pour les manifestations | Conception outil | Non démarrées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  |  | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  | Manifestations |  |  |  |  | nan
d1lmeipkHkC3FJSlIuXXKJYALXDu | Prendre une décision sur les manifestations | Conception outil | Non démarrées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  |  | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  | Manifestations |  |  |  |  | nan
_4L0u41TdEyO-lqaHrwqrpYAAgd4 | Préparer les activités de la journée d’immersion DATA | Conception outil | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  |  | FALSE | FALSE | 03/04/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Immersion |  |  |  |  | nan
U9UWCi3m20eAAmVTCcANbJYACUSn | JPO | Événement | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 15/02/2025 | FALSE | FALSE | 03/04/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu;JPO |  |  |  |  | nan
hKf5U07ir0KHT22GQsUgG5YAISdq | Salon La Rochelle (l’Étudiant) | Événement | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  |  | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu |  |  |  |  | nan
gtK4l-op_U6S3iReLJNb6pYAOTkM | Salon Poitiers (l’Étudiant) | Événement | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  |  | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu | 52.6 | 52.6 | Péage / essence/ nourriture (2 étudiants) | é de Poitiers | nan
cYKtjszzhEyqRtQxJs0CrZYAIxpo | Rendez vous avec M.Jabouille | Rendez vous | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 05/11/2024 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Réunion présentiel |  |  |  |  | nan
tXZH05vXL0am-olms927r5YACFbe | Prendre rendez vous avec l’équipe encadrante | Rendez vous | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 07/11/2024 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 | [6 empty] | nan
oXlaJUvRuUayk93FVQcSFZYALGbf | Réunion Équipe Encadrante | Rendez vous | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 14/11/2024 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Réunion présentiel |  |  |  |  | nan
xe9JxHpIB0OWiCnPtiCQSJYADVkI | Retour PPT | Rendez vous | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 21/11/2024 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 | [6 empty] | nan
Mo9iJVG1L0iHcPu6wCdjcpYAEAkb | Retex sur les deux salons | Rendez vous | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 05/12/2024 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Réunion présentiel |  |  |  |  | nan
LxEq4onMIEOu28i8aALPhJYAMV2n | Studyrama Poitiers | Événement | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 23/11/2024 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu;Salon |  |  |  |  | nan
3y1zF3UNYkWzeK1b2hPyZ5YAKEny | Asso « elles bougent » | Événement | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu |  |  |  |  | nan
arYEGn_LuU2K1lIlaqtdApYAKAQg | Salon de l’étudiant Niort | Événement | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 23/11/2024 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu;Salon |  |  |  |  | nan
f5Pi_aD5akmrcrhV7sYcJJYAKEj2 | Outil SALON | Conception outil | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 23/11/2024 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Salon |  |  |  |  | nan
QvIKX6njuUuPpzOcB267r5YAOkXj | Demander les différents matériels pour le salon du 23/11 | Conception outil | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 15/11/2024 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Salon |  |  |  |  | nan
iStlXb9EnkuGO2aoiKGhn5YAMahy | Tester les animations | Conception outil | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 22/11/2024 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Salon |  |  |  |  | nan
XXG77hvojkaStLTuZflFp5YAE0Yu | Améliorer kit salon | Conception outil | Terminées | Moyen |  | Alice Bouillet | 30/01/2025 |  | 10/01/2025 | FALSE | FALSE | 30/01/2025 | Alice Bouillet | 100 |  | Manifestations |  |  |  |  | nan