## Sheet1
Projet | Nom de tâche | Nom du compartiment | Progression | Priorité | Attribué à | Valideur | Date de création | Date de début | Date d’échéance | Est périodique | En retard | Date de fin | Exécuté par | Pourcentage | Éléments de la liste de contrôle | Étiquettes | Budget prévu | Budget utilisé | Inclus dans budget | Pris en charge par | Description | Etiquettes | ID de tâche
Manifestation | Outil Immersion | Conception outil | En cours | Moyen | Tout le monde | Equipe encadrante | 30/01/2025 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 2025-05-13 |  | 80 |  | Immersion | 0 | 0 |  |  | Créer le livrable qui servira de guide pour les personnes voulant organiser les JPO les prochaines années | Immersion | 1Manifestation
Manifestation | Outil JPO | Conception outil | En cours | Moyen | Tout le monde | Equipe encadrante | 30/01/2025 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 2025-05-13 |  | 75 |  | JPO | 0 | 0 |  |  | Créer le livrable qui servira de guide pour les personnes voulant organiser les JPO les prochaines années | JPO | 2manif
Manifestation | Préparer les activités de la journée d’immersion QSE | Conception outil | Terminées | Moyen | Cassandra | Cassandra | 30/01/2025 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 2025-05-13 |  | 100 |  | Immersion |  |  | nan | nan | Pouvoir proposer deux trois démonstration / activités pour que les étudiants comprennent de quoi est fait le diplôme QSE | Immersion | 3MANIF
Manifestation | Préparer les PowerPoint de présentation pour les manifestations | Conception outil | Terminées | Moyen | Antoine | Groupe | 30/01/2025 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 2025-05-13 |  | 100 |  | Manifestations | 0 | 0 |  |  | Faire valider à M.Bascans le pptx suite aux échanges par mail | Manifestations | 4MAN
Manifestation | Prendre une décision sur les manifestations | Conception outil | Terminées | Moyen | Tout le monde | Equipe encadrante | 30/01/2025 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 2025-05-13 |  | 100 |  | Manifestations |  |  |  |  | Voir avec le corps enseignant si on se déplace sur d'autres salons (voir relevé de décision) | Manifestations | 5MAN
Manifestation | Préparer les activités de la journée d’immersion DATA | Conception outil | Terminées | Moyen | Antoine / Alice | Antoine / Alice | 30/01/2025 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 2025-03-04 | Alice Bouillet | 100 |  | Immersion | 0 | 0 | nan | nan | Pouvoir proposer deux trois démonstration / activités pour que les étudiants comprennent de quoi est fait le diplôme SD | Immersion | 6MAN
Manifestation | JPO | Événement | Terminées | Moyen | Antoine / Cassandra / Alice | Groupe | 30/01/2025 | 2025-05-13 | 15/02/2025 | 0 | 0 | 2025-03-04 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu;JPO | 9.9 | 9.9 | Repas 3 etudiant CROUS | Université de Poitiers | Assister au JPO | Lieu;JPO | 7MAN
Manifestation | Salon La Rochelle (l’Étudiant) | Événement | Terminées | Moyen | Antoine / Cassandra / Alice | Groupe | 30/01/2025 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu | 66 | 66 | REPAS + ESSENCE | Université de Poitiers | Se rendre au salon | Lieu | 8MAN
Manifestation | Salon Poitiers (l’Étudiant) | Événement | Terminées | Moyen | Cassandra / Alice | Groupe | 30/01/2025 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu | 52.6 | 52.6 | Péage / essence/ nourriture (2 étudiants) | ENSAR | Se rendre au salon Préparer les flyers | Lieu | 9MAN
Manifestation | Rendez vous avec M.Jabouille | Rendez vous | Terminées | Moyen | Tout le monde | Groupe | 30/01/2025 | 2025-05-13 | 05/11/2024 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  | Réunion présentiel |  |  | nan | nan | Rendre compte sur la gestion de projet | Réunion présentiel | 0MAN
Manifestation | Prendre rendez vous avec l’équipe encadrante | Rendez vous | Terminées | Moyen | Tout le monde | Groupe | 30/01/2025 | 2025-05-13 | 07/11/2024 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  |  |  |  | nan | nan | Rendre compte de l'avancé | nan | 11MAN
Manifestation | Réunion Équipe Encadrante | Rendez vous | Terminées | Moyen | Tout le monde | Groupe | 30/01/2025 | 2025-05-13 | 14/11/2024 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  | Réunion présentiel |  |  | nan | nan | Faire un point sur l'avancée du projet | Réunion présentiel | 12MAN
Manifestation | Retour PPT | Rendez vous | Terminées | Moyen | Antoine | M.Bascans | 30/01/2025 | 2025-05-13 | 21/11/2024 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  |  |  |  | nan | nan | Avoir un premier avis sur le ppt | nan | 13MAN
Manifestation | Retex sur les deux salons | Rendez vous | Terminées | Moyen | Tout le monde | Equipe encadrante | 30/01/2025 | 2025-05-13 | 05/12/2024 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  | Réunion présentiel |  |  | nan | nan | Obtenir l'avis de l'équipe encadrante / donner le notre | Réunion présentiel | Mo9iJVG1L0iHcPu6wCdjcpYAEAkb
Manifestation | Studyrama Poitiers | Événement | Terminées | Moyen | Antoine / Cassandra | Groupe | 30/01/2025 | 2025-05-13 | 23/11/2024 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu;Salon | 40 | 40 | Repas midi 2 étudiants | ENSAR | Se rendre au salon | Lieu;Salon | LxEq4onMIEOu28i8aALPhJYAMV2n
Manifestation | Asso « elles bougent » | Événement | Terminées | Moyen | Cassandra / Alice | Groupe | 30/01/2025 | 2024-05-12 | 05/12/2024 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu |  |  | nan | nan | Se rendre aux deux lycées pour échanger avec les lycéennes | Lieu | 3y1zF3UNYkWzeK1b2hPyZ5YAKEny
Manifestation | Salon de l’étudiant Niort | Événement | Terminées | Moyen | Alice | Groupe | 30/01/2025 | 2025-05-13 | 23/11/2024 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  | Lieu;Salon | 20 | 20 | Repas midi 1 étudiant | ENSAR | Se rendre au salon | Lieu;Salon | arYEGn_LuU2K1lIlaqtdApYAKAQg
Manifestation | Outil SALON | Conception outil | En cours | Moyen | Tout le monde | Equipe encadrante | 30/01/2025 | 2025-05-13 | 23/11/2024 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 75 |  | Salon |  |  | nan | nan | Créer le livrable qui servira de guide pour les personnes voulant se rendre sur les salons les prochaines années | Salon | f5Pi_aD5akmrcrhV7sYcJJYAKEj2
Manifestation | Demander les différents matériels pour le salon du 23/11 | Événement | Terminées | Moyen | Alice | Groupe | 30/01/2025 |  | 15/11/2024 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  | Salon |  |  |  |  | Obtenir les fiches de prêt | JPO | QvIKX6njuUuPpzOcB267r5YAOkXj
Manifestation | Tester les animations | Conception outil | Terminées | Moyen | Tout le monde | Groupe | 30/01/2025 | 2025-05-13 | 22/11/2024 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  | Salon |  |  | nan | nan | Tester grandeur nature pour voir comment se déroule réellement l'animation | Salon | iStlXb9EnkuGO2aoiKGhn5YAMahy
Manifestation | Améliorer kit salon | Conception outil | Terminées | Moyen | Tout le monde | Groupe | 30/01/2025 | 2025-05-13 | 10/01/2025 | 0 | 0 | 2025-01-30 | Alice Bouillet | 100 |  | Manifestations |  |  | nan | nan | Suite au premier salon améliorer ce qui ne va pas dans le déroulement de la journée | Manifestations | XXG77hvojkaStLTuZflFp5YAE0Yu
Manifestation | Préparer les activités de la journée d’immersion SSI | Conception outil | Terminées | Moyen | Timothée | Timothée |  | 2025-05-13 |  |  |  | 2025-05-13 |  | 100 |  | Immersion | 0 | 0 | nan | nan | Proposer une activté / démonstration pour montrer ce sur quoi on peut être amené à travailler | Immersion | ceea59e6-676f-4965-a1ab-b9b266c3f53c